**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за I полугодие 2021 года**

х. Красный Десант 7 июля 2021 года

Администрация Поляковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 12.10.2018г. № 100.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2021 год за счет средств бюджета Поляковского сельского поселения, составляет 5 967,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам I полугодия 2021 года составило 2 485,0 тыс. рублей или 41,6% к годовым назначениям.

За I полугодие 2021 года в бюджет Поляковского сельского поселения Поляковского сельского поселения поступило 6 678,8 тыс. рублей, из них собственных доходов (налоговых и неналоговых) 1 177,5 тыс. рублей, при плане

5 833,7 тыс. рублей, что составляет 20,2% к плану. Расходная часть бюджета Поляковского сельского поселения за I полугодие 2021 года исполнена на 20,6% в сумме 6 777,6 тыс. рублей. Дефицит бюджета Поляковского сельского поселения составил 98,8 тыс. рублей. Среднедушевой бюджетный доход на одного жителя поселения составил 2,1 тыс. рублей.

В сфере расходов бюджета Поляковского сельского поселения приоритетом является обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы (услуги культуры), что составляет 37,1% от общих расходов бюджета поселения.

Доля программных расходов бюджета по итогам I полугодия 2021 года составила 84,2 процента в общих расходах бюджета поселения.

В состав данной муниципальной программы включены четыре подпрограммы:

1. Долгосрочное финансовое планирование.

2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса.

3. Управление муниципальным долгом Поляковского сельского поселения.

4. Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование»

В результате реализации подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

1. Разработаны и реализованы механизмы контроля за исполнением доходов бюджета Поляковского сельского поселения и снижением недоимки. За I полугодие 2021 года Администрацией Поляковского сельского поселения проведено 10 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и иных обязательных платежей, поступающих в бюджет Поляковского сельского поселения, в результате чего физическими лицами (97 чел.) погашено 63,9 тыс. рублей, юридическими лицами (ООО ДОЦ «Котлостроитель», МБДОУ «Теремок» х. Русский Колодец) погашено 2,7 тыс. рублей недоимки по налоговым платежам.

2. Произведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Поляковского сельского поселения, согласно которой указанные льготы, предоставляемые отдельным категориям плательщиков согласно Налогового кодекса Российской Федерации, остались на прежнем уровне.

3. Расходы бюджета поселения сформированы в соответствии с муниципальными программами. На реализацию муниципальных программ Поляковского сельского поселения из бюджета поселения за I полугодие 2021 года направлено 5 706,4 тыс. рублей, что составляет 18,3 процентов к годовым плановым назначениям или 84,2 процентов всех расходов.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении I полугодия 2021 года на постоянной основе.

В рамках общей компетенции стратегического планирования в Поляковском сельском поселении в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования принято постановление Администрации Поляковского сельского поселения от 15.02.2021 № 22 «О внесении изменений в постановление Администрации Поляковского сельского поселения от 14.02.2020 № 18 «Об утверждении бюджетного прогноза Поляковского сельского поселения на долгосрочный период»».

По контрольному событию данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

Подпрограмма «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

В результате реализации подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятия:

1. Разработаны нормативно-правовые акты Поляковского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса. В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

2. При утверждении бюджета Поляковского сельского поселения на 2021 год был сформирован резервный фонд Администрации Поляковского сельского поселения в сумме 245,2 тыс. рублей, что соответствует норме Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. В течении I полугодия 2021 года осуществлялось обеспечение деятельности Администрации Поляковского сельского поселения в соответствии с возложенными на нее функциями. За I полугодие 2021 года были израсходованы средства в сумме

2 484,1 тыс. рублей на управление и руководство аппаратом Администрации Поляковского сельского поселения.

4. В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

- сформирован плановый и уточненный реестры расходных обязательств;

- организовано методологическое руководство работой распорядителя средств бюджета поселения при подготовке бюджета поселения;

- своевременно подготавливалась аналитическая информация об исполнении бюджета за 1 квартал, 1 полугодие 2021 года.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении I полугодия 2021 года на постоянной основе.

По контрольному событию данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Поляковского сельского поселения»

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Поляковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Поляковского сельского поселения» расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основное мероприятие подпрограммы 3 реализуются в течение I полугодия 2021 года на постоянной основе. Для исполнения контрольного события данной подпрограммы отсутствовала необходимость в привлечении заемных средств в бюджет Поляковского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

Подпрограмма «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

В рамках подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» на 2021 год предусмотрено 84,3 тыс. рублей. Основное мероприятие подпрограммы 4 реализуются в течении I полугодия 2021 года на постоянной основе.

Целью данной подпрограммы является совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Неклиновского района.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- в течении I полугодия 2021 года осуществлялось эффективное предоставление и расходование межбюджетных трансфертов. За I полугодие 2021 года без нарушения сроков осуществлялось перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджету Неклиновского района на частичную передачу полномочий. За I полугодие 2021 года бюджету Неклиновского района было предоставлено межбюджетных трансфертов на сумму 84,3 тыс. рублей.

По контрольному событию данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

Начальник финансово – экономического отдела

Администрации Поляковского сельского поселения О.Ю. Романченко

Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1.  Долгосрочное финансовое планирование | Администрация Поляковского сельского поселения (начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко) | X | X | X | - | - | - |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Поляковского сельского поселения | Специалист 1 категории финансово экономического отдела Я.С. Рыбкина | исполнение бюд-жетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;  достижение устой-чивой положитель-ной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Ростовской области о налогах и сборах | Специалист 1 категории финансово экономического отдела Я.С. Рыбкина | отмена неэффек-тивных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Формирование расходов бюджета Поляковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко | формирование и исполнение бюдже-та Поляковского сельского поселения на основе програм-мно-целевых принципов (плани-рование, контроль и последующая оцен-ка эффективности использования бюд-жетных средств);  доля расходов бюджета Поляков-ского сельского поселения, форми-руемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2030 году более 95 процентов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы  Внесение изменений в бюджетный прогноз Поляковского сельского поселения на период 2017-2028 годов | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко | утверждение Бюд-жетного прогноза Поляковского сельс-кого поселения на долгосрочный период | 01.01.2021 | 15.02.2021 | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2.  Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Администрация Поляковского сельского поселения (начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко);  главный специалист финансово - экономического отдела Н.С. Скрыпник;  ведущий специалист финансово-экономического отдела В.В. Гугукина) | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 882,7 | 5 882,7 | 2 400,7 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко;  главный специалист финансово - экономического отдела Н.С. Скрыпник;  ведущий специалист финансово-экономического отдела В.В. Гугукина | подготовка проектов решений Собрания депутатов Поляков-ского сельского поселения, своевременная и качественная разра-ботка нормативных правовых актов Поляковского сельс-кого поселения по вопросам организа-ции бюджетного процесса | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  Обеспечение деятельности Администрации Поляковского сельского поселения | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко;  главный специалист финансово - экономического отдела Н.С. Скрыпник | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 882,7 | 5 882,7 | 2 400,7 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Поляковского сельского поселения | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко;  главный специалист финансово - экономического отдела Н.С. Скрыпник | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Поляковского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4  Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Поляковского сельского поселения | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко;  главный специалист финансово - экономического отдела Н.С. Скрыпник;  ведущий специалист финансово-экономического отдела В.В. Гугукина | пресечение нарушений в финансово бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;  совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка муници-пальных образова-ний с целью единых подходов в вопро-сах организации внутреннего муни-ципального финан-сового контроля; обеспечение ис-пользования сре-дств бюджета по-селения в соот-ветствии с усло-виями, целями и в порядке, уста-новленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5  Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко;  ведущий специалист финансово-экономического отдела В.В. Гугукина | ведутся работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы  Представление в Собрание депутатов Поляковского сельского поселения проекта решения о бюджете Поляковского сельского поселения | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко | своевременное внесение проекта решения о бюджете Поляковского сельского поселения в Собрание депута-тов Поляковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | [Подпрограмма 3](#sub_300) «Управление муниципальным долгом Поляковского сельского поселения» | Администрация Поляковского сельского поселения (начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко) | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Поляковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко | муниципальный долг по состоянию на 01.07.2021г. отсутствует | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Поляковского сельского поселения | начальник финансово-экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения  О.Ю. Романченко | планирование расхо-дов на обслужива-ние муниципаль-ного долга Поляков-ского сельского поселения в преде-лах нормативов, установленных [Бюд-жетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федера-ции;  отсутствие прос-роченной задолжен-ности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
| 4 | Подпрограмма 4.  Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы | Администрация Поляковского сельского поселения (начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко) | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 84,3 | 84,3 | 84,3 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1  Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко | создание условий для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 84,3 | 84,3 | 84,3 |  |
|  | Контрольное событие программы Совершенствование нормативно правовых актов в части повышения эффективности использования межбюджетных трансфертов | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко | своевременное внесение проекта решения о бюджете Поляковского сельского поселения Неклиновского района в Собрание депутатов Поляковского сельского поселения | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 5 967,0 | 5 967,0 | 2 485,0 |  |
| начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко;  главный специалист финансово - экономического отдела Н.С. Скрыпник;  ведущий специалист финансово-экономического отдела В.В. Гугукина | X | X | X |  |  |  |  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» специалист, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается специалист, курирующий данное направление, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.