**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие культуры»**

**за I полугодие 2022 года**

**х. Красный Десант 7 июля 2022 года**

Администрация Поляковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие культуры».

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 12.10.2018г. № 103, ответственным исполнителем и участниками программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось количество и уровень проведения культурно-массовых мероприятий;

- увеличилось количество выступлений самодеятельных творческих коллективов;

- увеличилось разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2022 г составляет 7619,4тыс.рублей.

Фактическое освоение средств бюджета поселения 2 полугодия 2022 года составило 4 256,5 тыс.рублей или 55,86 % к годовым назначениям.

По итогам I полугодия 2022 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Поляковского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2021 года.

За отчетный период в рамках муниципальной программы «Развитие культуры» подпрограммы «Развитие культурно - досуговой деятельности» созданы условия для расширения доступа различных категорий населения к культурным ценностям, в течение полугодия населению оказывались услуги по организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры.

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограмма:

- [Подпрограмма](#sub_200) 1.Развитие культурно - досуговой деятельности.

- [Подпрограмма 2](#sub_200).Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.

Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности»

В результате реализации данной подпрограммы обеспечена устойчивая и надежная работа объектов культуры.

За I полугодия 2022 года были израсходованы средства в сумме 4 256,5 тыс. рублей:

* Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек:

приобретена одежда для сцены, кресла для зрительного зала в количестве 196 штук, одежду для сцены для зрительного зала Муниципального бюджетного учреждения культуры "Поляковский Дом культуры".

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2022 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры».

В рамках подпрограммы 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры»

- качественное проведение культурно-массовых мероприятий-

расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основное мероприятие подпрограммы 2 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе. Для исполнения контрольного события данной подпрограммы отсутствовала необходимость в привлечении заемных средств в бюджет Поляковского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

Ведущий специалист

Администрации Поляковского сельского поселения: Н.И.Сасина

Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие культуры»

за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно - досуговой деятельности» |  | X | X | X | 7619,4 | 7619,4 | 4 256,5 | 3 362,9 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | увеличение количества жителей, посещающих культурные мероприятия | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 5 248,6 | 5 248,6 | 2 414,3 | 2834,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | увеличение количества жителей, посещающих культурные мероприятия | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 1922,8 | 1922,8 | 1 842,2 | 80,6 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  приобретение напольного покрытия сцены и зрительного зала | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | увеличение количества жителей, посещающих культурные мероприятия | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 448,0 | 448,0 | 0,0 | 448,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127) | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | увеличение количества жителей, посещающих культурные мероприятия | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры» | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | комфортные условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | X | X | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. качественное проведение культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. |  | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы  повышение качества проводимых учреждениями культуры массовых мероприятий | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. |  | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | X | X | X | 7619,4 | 7619,4 | 4 256,5 | 3 362,9 |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Поляковского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.