Отчет
 об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения»
9 месяцев 2022 года

х. Красный Десант 7 октября 2022 года

Администрация Поляковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения».
Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 12.10.2018г. № 106
        Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2022 г составляет 2709,6 тыс.рублей.
        Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам 9 месяцев 2022 года составило 1097,6 тыс. рублей или 40,5 % к годовым назначениям.
В состав данной муниципальной программы включены две подпрограмма:
- Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения.
        - Подпрограмма 2. Повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения.

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения»

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события. Для исполнения контрольного события данной подпрограммы отсутствовала необходимость в привлечении заемных средств в бюджет Поляковского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.
       Подпрограмма 2. «Повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения»
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной подпрограммой на 2022 г составляет 2 709,6 тыс.рублей.

За 9 месяцев 2022 года в результате реализации подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия на сумму 1097,6 тыс. рублей :
- Мероприятия по организации освещения улиц в населенных пунктах сельского поселения на сумму 970,2 тыс. рублей.
- Организация прочих работ по благоустройству сельского поселения на сумму 7,4 тыс. рублей
- Мероприятия по содержанию мест захоронения в сельском поселении на сумму 120,0 тыс. рублей

        Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2022 года на постоянной основе.
Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Ведущий специалист
Администрации Поляковского сельского поселения: Н.И.Сасина
Таблица 10
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения»
 за 9 месяцев 2022г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат / реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реали-зации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и пр4их неосвоения / <2>
						предусмотрено / муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Основное мероприятие 1.1. Подготовка документации для строительства инженерной инфраструктуры для многодетных семей	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	Повышение удовлетворенности населения Поляковского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания.	01.01. / 2022	31.12. / 2022	0,0	0,0	0,0	0,0
	Контрольное событие программы / Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуг населению	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	повышение качества коммунальных услуг	01.01. / 2022	31.12. / 2022	X	X	X	X
2	Подпрограмма 2. / Повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	Х	01.01. / 2022	31.12. / 2022	2709,6	2709,6	1097,6	1612,0
2.1	Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по организации освещения улиц в населенных пунктах сельского поселения	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии по сетям уличного освещения в населенных пунктах Поляковского сельского поселения	01.01. / 2022	31.12. / 2022	2439,6	2439,6	970,2	1469.4
2.2	Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по озеленению территории поселения, воспроизводство многолетних насаждений, расположенных в границах сельского поселения	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	Повышение уровня озеленения территории Поляковского сельского поселения	01.01. / 2022	31.12. / 2022	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Основное мероприятие 2.3. Организация прочих работ по благоустройству сельского поселения в соответствии с муниципальными программами	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	Поддержание эстетического вида территории Поляковского сельского поселения	01.01. / 2022	31.12. / 2022	70,0	70,0	7,4	62,6
2.4	Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по содержанию мест захоронения в Поляковском сельском поселении	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	Повышение уровня озеленения территории Поляковского сельского поселения	01.01. / 2022	31.12. / 2022	200,0	200,0	120,0	80,0
	Контрольное событие программы / привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	Повышение уровня благоустройства в сельском поселении.	01.01. / 2022	31.12. / 2022	X	X	X	X
		Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	X	X	X	2709,6	2709,6	1097,6	1612,0

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Поляковского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.
<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.