**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции**

 **в Поляковском сельское поселение**»

**9 месяцев 2022 года**

**х. Красный Десант 7 октября 2022 года**

 Администрация Поляковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Поляковского сельского поселения «**Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Поляковском сельское поселение».** Муниципальная программа «**Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Поляковском сельское поселение**» утверждена постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 12.10.2018г. № 104, ответственным исполнителем и участниками программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- активизирована антитеррористическая пропаганда, в том числе через средства массовой информации;

- активизирована работа по снижению нарушений на территории Поляковского сельского поселения;

- повысился уровень безопасности проживания граждан на территории Поляковского сельского поселения.

 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2022 г составляет 123,4 тыс. рублей.

 Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам 9 месяцев 2022 года составило 62,6 тыс. рублей или 50,7 % к годовым назначениям.

 В состав данной муниципальной программы включены четыре подпрограмма:

- [Подпрограмма](#sub_200) 1. Обеспечение общественного порядка.

- [Подпрограмма](#sub_200) 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Поляковском сельском поселении.

- [Подпрограмма](#sub_200) 3. Противодействие коррупции в Поляковском сельском поселении.

- [Подпрограмма](#sub_200) 4. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

 Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка»

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка»

- Ведение пропаганды среди населения, об обеспечении охраны общественного порядка- расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основное мероприятие подпрограммы 1 реализуются в течение 9 месяцев 2022 года на постоянной основе. Для исполнения контрольного события данной подпрограммы отсутствовала необходимость в привлечении заемных средств в бюджет Поляковского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Поляковском сельском поселении»

В результате реализации подпрограммы 2 за 9 месяцев 2022 выполнены следующие мероприятия на сумму 62,0 тыс. рублей:

1. по техническому обслуживанию автоматической охранной сигнализации здания администрации Поляковского сельского поселения были израсходованы средства на сумму 15,2 тыс. рублей;
2. Мероприятия по монтажу системы видеонаблюдения на сумму 46,8 тыс. рублей.

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2022 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Поляковском сельском поселении»

В результате реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия на сумму 0,3 тыс.рублей:

* приобретение наглядной агитации по противодействию коррупции

Основные мероприятия подпрограммы реализованы. Фактическое освоение средств муниципальной подпрограммы по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0,3 тыс. рублей, или 100%.

 Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

В результате реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. Участие в реализации районных мероприятий;
2. Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции – «Сообщи где торгуют смертью»
3. Участие в реализации оперативно-профилактическая операция «Мак»
4. Участие в проведении акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей»
5. приобретение наглядной агитации по противодействию коррупции на сумму 0,3 тыс. рублей

 Основные мероприятия подпрограммы реализованы. Фактическое освоение средств муниципальной подпрограммы по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0,3 тыс. рублей, или 100%.

Ведущий специалист

Администрации Поляковского сельского поселения: Н.И.Сасина

 Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «**Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Поляковском сельское поселение**» за 9 месяцев 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их своения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка» | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | X | X | X | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Ведение пропаганды среди населения, об обеспечении охраны общественного порядка | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снижение количества административных правонарушений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 [<3>](#Par1127)количество проведенных мероприятий по защите жизни и здоровья граждан | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снижение количества административных правонарушений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Поляковском сельском поселении» | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | Х | X | 31.12.2022 | 122,8 | 122,8 | 62,0 | 60,8 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятие по разработке, изданию и безвозмездному распространению листовок по вопросам профилактике экстремизма и терроризма в Поляковском сельском поселении | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снижение риска возникновения террористических и экстремистских проявлений на территории Поляковского сельского поселения и смягчить возможные их последствия | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по техническому обслуживанию автоматической охранной сигнализации здания администрации Поляковского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снижение риска возникновения террористических и экстремистских проявлений. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 22,8 | 22,8 | 15,2 | 7,6 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.Мероприятия по замене вышедшего из строя жесткого диска видеорегистратора видеонаблюдения в здании администрации | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снижение риска возникновения террористических и экстремистских проявлений на территории Поляковского сельского поселения и смягчить возможные их последствия | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.Мероприятия по монтажу системы видеонаблюдения | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снизить риски возникновения террористических и экстремистских проявлений и смягчить возможные их последствия |  |  | 100,0 | 100,0 | 46,8 | 53,2 |
|  | Контрольное событие программы  | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | Повышение уровеня бдительности населения Поляковского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Поляковском сельском поселении» | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по приобретению наглядной агитации по противодействию коррупции | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Поляковского сельского поселения  | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | создание эффективной системы противодействия коррупции. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.Участие в реализации районных мероприятий | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков; сокращение незаконного оборота наркотиков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2.Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции – «Сообщи где торгуют смертью» | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков;сокращение незаконного оборота наркотиков31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. Мероприятия по приобретению наглядной агитации против наркотиков | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков;сокращение незаконного оборота наркотиков | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы уничтожение природной сырьевой базы для изготовления наркотиков на территории Поляковского сельского поселенияколичество статей и информационных стендов | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | формирование негативного отношения к потреблению наркотиков. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | X | X | X | 123,4 | 123,4 | 62,6 | 60,8 |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Поляковского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127)В целяхоптимизации содержания информациив графе 2 допускается использование аббревиатурна примеросновное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.