Отчет
 об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения»
за I полугодие 2023 года

х. Красный Десант 7 июля 2023 года

Администрация Поляковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения».
Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 12.10.2018г. № 106
        Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2023 г составляет 3 297,6 тыс.рублей.
        Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам I полугодия 2023 года составило 130,7 тыс. рублей или 3,96 % к годовым назначениям.
В состав данной муниципальной программы включены две подпрограмма:
- Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения.
        - Подпрограмма 2. Повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения»

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.
На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения» предусмотрены расходы бюджета поселения на сумму 320,0 тыс.рублей.
        Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе.
Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения»
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной подпрограммой на 2023 г составляет 3 297,6 тыс.рублей.

За I полугодие 2023 года в результате реализации подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятия:
- по организации освещения улиц в населенных пунктах сельского поселения были израсходованы средства в сумме 58,9 тыс. рублей
- мероприятия по содержанию мест захоронения в сельском поселении на сумму 69,6 тыс.рублей.
- мероприятия по уплате земельного налога на сумму 2,2 тыс.рублей.

        Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе.
Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Ведущий специалист
Администрации Поляковского сельского поселения: Н.И.Сасина
Таблица 10
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения»
 за 6 месяцев 2023г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1>	Результат / реализации (краткое описание)	Факти-ческая дата начала реали-зации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и пр4их неосвоения / <2>
						предусмотрено / муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Поляковского сельского поселения	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	X	X	X	320,0	320,0	0,0	320,0
1.1	Основное мероприятие 1.1. Подготовка документации для строительства инженерной инфраструктуры для многодетных семей	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	Повышение удовлетворенности населения Поляковского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания.	01.01. / 2023	31.12. / 2023	320,0	320,0	0,0	320,0
	Контрольное событие программы / Повышение качества и надежности предоставления коммунальной услуг населению	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	повышение качества коммунальных услуг	01.01. / 2023	31.12. / 2023	X	X	X	X
2	Подпрограмма 2. / Повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	Х	01.01. / 2023	31.12. / 2023	2 977,6	2 977,6	130,7	2 846,9
2.1	Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по организации освещения улиц в населенных пунктах сельского поселения	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии по сетям уличного освещения в населенных пунктах Поляковского сельского поселения	01.01. / 2023	31.12. / 2023	2 592,6	2 592,6	58,9	2 533,7
2.2	Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по озеленению территории поселения, воспроизводство многолетних насаждений, расположенных в границах сельского поселения	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	Повышение уровня озеленения территории Поляковского сельского поселения	01.01. / 2023	31.12. / 2023	25,0	25,0	0,0	25,0
2.3	Основное мероприятие 2.3. Организация прочих работ по благоустройству сельского поселения в соответствии с муниципальными программами	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	Поддержание эстетического вида территории Поляковского сельского поселения	01.01. / 2023	31.12. / 2023	60,0	60,0	2,20	57,8
2.4	Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по содержанию мест захоронения в Поляковском сельском поселении	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	Повышение уровня озеленения территории Поляковского сельского поселения	01.01. / 2023	31.12. / 2023	300,0	300,0	69,6	230,4
	Контрольное событие программы / привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства	Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	Повышение уровня благоустройства в сельском поселении.	01.01. / 2023	31.12. / 2023	X	X	X	X
1	Итого по муниципальной программе / сельского поселения		Х	X	X
		Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И.	X	X	X	3297,6	3297,6	130,7	3 166,9