

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЛЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 26.07.2023 № 49

х. Красный Десант

**Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Поляковского сельского поселения и составления проекта бюджета Поляковского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Поляковского сельского поселения от 20.07.2007 №8 «О бюджетном процессе Поляковского сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Поляковского сельского поселения и составления проекта бюджета Поляковского сельского поселения на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Администрация Поляковского сельского поселения

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Поляковского сельского поселения составления проекта бюджета Поляковского сельского поселения на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Поляковского сельского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему распоряжению.

3.Приступить к разработке прогноза социально - экономического развития Поляковского сельского поселения, проекта бюджета с учетом мероприятий, предусмотренных порядком, утвержденным настоящим распоряжением.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава Администрации Поляковского**

**сельского поселения А.Н.Галицкий**

Приложение

к распоряжению Администрации

Поляковского сельского поселения

от 26.07.2023г. № 49

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Поляковского сельского поселения

и проекта бюджета Поляковского сельского поселения на 2023год и на плановый период 2024 и 2025годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и представление в финансово - экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения |  |  |
| 1.1 | Прогноз развития экономики и социальной сферы Поляковского сельского поселения по видам экономической деятельности на 2024-2026 годы | до 01.08.2023г. | Ведущий специалист финансово-экономического отдела Гугукина В.В. |
| 1.2 | Информация о количестве обособленных подразделений, об объемах поступлений задолженности по налогу на доходы физических лиц: факт 1 квартал 2023 года, факт 1 полугодие 2023года, факт 9 месяцев 2023года, отчет за 2023год | по мере предоставления отчетности | Специалист первой категории финансово-экономического отдела Рыбкина Я.С. , Межрайонная ИФНС России №1 (по согласованию) |
| 2. | Формирование планового реестра расходных обязательств Поляковского сельского поселения | до 01.06.2023г. | Начальник финансово-экономического отдела Романченко О.Ю. |
| 3. | Разработка и предоставление в Администрацию Поляковского сельского поселения: |  |  |
| 3.1 | Информация о предельной штатной численности органов местного самоуправления на 2024-2026 годы, согласованной с главой Администрации Поляковского сельского поселения | до 20.07.2023г. | Ответственный исполнитель по кадровым вопросам |
| 3.2 | Сведений о задолженности по платежам в бюджет Поляковского сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по поселению в разрезе налогов | до 10.08.2023г. | Специалист первой категории финансово-экономического отдела Рыбкина Я.С. |
| 3.3 | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по Поляковского сельскому поселению на 2024-2026годы, по утвержденным формам по следующим доходным источникам:  налогу на доходы физических лиц  налогам на совокупный доход,  в том числе:  единый сельскохозяйственный налог  налогам на имущество, в том числе:  налог на имущество физических лиц,  земельному налогу | до 01.09.2023г.  до 01.09.2023г.  до 01.09.2023г.  до 01.09.2023г.  до 01.09.2023г. | Специалист первой категории финансово-экономического отдела Рыбкина Я.С. |
| 3.4 | Оценки неналогового потенциала доходов в целом по Поляковскому сельскому поселению на 2024-2026 годы по утвержденным формам , в том числе: доходам от исполнения и продаж имущества, а также средствам от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности Покровского сельского поселения | до10.09.2023г. | Ведущий специалист Вакуленко Е.Л., специалист первой категории финансово-экономического отдела Рыбкина Я.С. |
| 3.5 | Оценка налогового и неналогового потенциала в целом по поселению на 2024-2026годы по утвержденным формам | до10.09.2023г. | Ведущий специалист Вакуленко Е.Л., специалист первой категории финансово-экономического отдела Рыбкина Я.С. |
| 3.6 | Расчетов, используемых при формировании бюджета Поляковского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, по формам, установленным распоряжением Администрацией Поляковского сельского поселения об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Поляковского сельского поселения | до 15.10.2023г. | Начальник финансово-экономического отдела Романченко О.Ю. |
| 3.7 | Правовых актов, утверждающих нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества | до 01.10.2023г. | Ведущий специалист финансово-экономического отдела Гугукина В.В., Ведущий специалист Вакуленко Е.Л. |
| 4 | Рассмотрение Администрацией Поляковского сельского поселения: |  |  |
| 4.1 | Муниципальных программ Поляковского сельского поселения, предлагаемых к финансированию, начиная с 2024 года, а также изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Поляковского сельского поселения | до 30.09.2023г. | Ответственные исполнители муниципальных программ |
| 5. | Формирование и предоставление Главе Администрации Поляковского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов | до 01.11.2023г. | Начальник финансово-экономического отдела Романченко О.Ю. |
| 6. | Подготовка проекта постановления Администрации Поляковского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Поляковского сельского поселения на 2024–2026 годы» | до 31.10.2023г. | Начальник финансово-экономического отдела Романченко О.Ю. |
| 7. | Разработка проектов муниципальных программ Поляковского сельского поселения, предлагаемых к финансированию, начиная с 2024 года, а также проектов изменения в ранее утвержденные муниципальные программы Поляковского сельского поселения | до 30.09.2023г. | Ответственные исполнители муниципальных программ |
| 8. | Подготовка и предоставление информации Главе Поляковского сельского поселения о предварительных итогах социально-экономического развития Поляковского сельского поселения за 9 месяцев 2023 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Поляковского сельского поселения за 2023 год. | до 15.10.2023г. | Ведущий специалист финансово-экономического отдела Гугукина В.В. |
| 9. | Предоставление в финансово - экономический отдел администрации Поляковского сельского поселения паспортов муниципальных программ Поляковского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 15.10.2023г. | Ответственные исполнители муниципальных программ |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Поляковского сельского поселения на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным распоряжением Администрацией Поляковского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Поляковского сельского поселения | до 01.11. 2023г. | Начальник финансово-экономического отдела Романченко О.Ю. |
| 11. | Подготовка и представление для внесения в Собрание депутатов Поляковского сельского поселения следующих проектов решений Собрания депутатов Поляковского сельского поселения:  «О бюджете Поляковского сельского поселения на 2024 год и на плановый  период 2025 и 2026 годов»;  «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Поляковского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» при необходимости. | до 15.11.2023г.  до 15.11.2023г. | Начальник финансово-экономического отдела Романченко О.Ю.  Ведущий специалист Вакуленко Е.Л. |