**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты»**

**за 9 месяцев 2023 года**

х. Красный Десант 6 октября 2023 года

 Основными приоритетами муниципальной программы «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты», утвержденной постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 12.10.2018 № 109 являются необходимостью эффективного управления муниципальным имуществом. Реализация правомочий собственника в части владения, пользования, и распоряжения муниципальной собственностью требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

На территории муниципального образования «Поляковское сельское поселение» постоянно выявляется бесхозяйное имущество, обращение которого в муниципальную собственность позволит данные объекты вовлечь в хозяйственный оборот, увеличить неналоговые доходы Поляковское сельское поселение, решить социальные проблемы населения и отдельных граждан.

Выполнение поставленных целей обусловлено успешным решением следующих задач:

1. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественно-земельных отношений и исполнение административных регламентов.
2. Оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности, использования и содержания муниципальной собственности.
3. Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества.
4. Постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентаризации земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков.
5. Осуществление полномочий по вовлечению объектов муниципальной

 собственности в хозяйственный оборот.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 69,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам за 9 месяцев полугодия 2023 года составило 31,5 тыс. рублей, или 45 %.

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации

Основные мероприятия подпрограммы реализуются до 2023 года.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

1. Создание условий для реализации муниципальной программы

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- за 9 месяцев 2023 заключен контракт с ООО «Космос-2» на техничскую поддержку АС УМС (ведение реестра муниципальной собственности), и приобретена программа «Технокад-Муниципалитет» для работы в РОСРЕЕСТРе.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Ведущий специалист Администрации

Поляковского сельского поселения Е.Л. Вакуленко

 Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты» за отчетный период 9 мес. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1.Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизации | Администрация Поляковского сельского поселения (ведущий специалист Вакуленко Е.Л.) | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Оценка рыночной стоимости муниципального имущества | ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Е.Л. Вакуленко | эффективное распоряжение муниципальным имуществом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2.Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Е.Л. Вакуленко | достижения устойчиво положительной динамики по увеличению числа объектов недвижимости прошедших техническую инвентаризацию | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.Изготовление документации содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета, в том числе изготовление межевых планов на земельные участки | ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Е.Л. Вакуленко | увеличения числа объектов недвижимости прошедших государственный кадастровый учет | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Проведение регистрации права муниципального имущества | ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Е.Л. Вакуленко | формирование эффективного использования муниципального имущества |  | - | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программыПроведение технической инвентаризации объектов недвижимости, регистрация прав собственности |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2.Создание условий для реализации муниципальной программы | Администрация Поляковского сельского поселения (ведущий специалист Вакуленко Е.Л.) | X | X | X | 49,9 | 49,9 | 31,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Реализация полномочий по управлению муниципальным имуществом | ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Е.Л. Вакуленко | эффективное распоряжение муниципальным имуществом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.Совершенствование программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами | ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Е.Л. Вакуленко | качественное и эффективное исполнения муниципальных функций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 49,9 | 49,9 | 31,5 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программыСоздание системы ведения учета объектов недвижимости |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | ответственный исполнитель муниципальной программыведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Е.Л. Вакуленко | X | X | X | 69,9 | 69,9 | 31,5 |  |

<1> По строке «Мероприятие» специалист, курирующий данное направление, По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается специалист, курирующий данное направление, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.