**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2023 года**

х. Красный Десант 6 октября 2023 года

Администрация Поляковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 12.10.2018г. № 100.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2023 год за счет средств бюджета Поляковского сельского поселения, составляет 10 293,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам 9 месяцев 2023 года составило 5 016,5 тыс. рублей или 48,7% к годовым назначениям.

За 9 месяцев 2023 года в бюджет Поляковского сельского поселения Поляковского сельского поселения поступило 21 142,0 тыс. рублей, из них собственных доходов (налоговых и неналоговых) 4 994,3 тыс. рублей, при плане 7 626,9 тыс. рублей, что составляет 65,5% к плану. Расходная часть бюджета Поляковского сельского поселения за 9 месяцев 2023 года исполнена на 59,1% в сумме 16 211,4 тыс. рублей. Профицит бюджета Поляковского сельского поселения составил 4 930,6 тыс. рублей. Среднедушевой бюджетный доход на одного жителя поселения составил 1,4 тыс. рублей.

В сфере расходов бюджета Поляковского сельского поселения приоритетом является обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы.

 На эти цели направлено 4 867,7 тыс. рублей. Расходы на образование, социальную политику, культуру, физическую культуру составили 30 процентов всех расходов бюджета поселения.

Доля программных расходов бюджета по итогам 9 месяцев 2023 года составила 98,2 процента в общих расходах бюджета поселения.

В состав данной муниципальной программы включены четыре подпрограммы:

1. Долгосрочное финансовое планирование.

2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса.

3. Управление муниципальным долгом Поляковского сельского поселения.

4. Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование»

В результате реализации подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

 1. Разработаны и реализованы механизмы контроля за исполнением доходов бюджета Поляковского сельского поселения и снижением недоимки. За 9 месяцев 2023 года Администрацией Поляковского сельского поселения проведено 10 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и иных обязательных платежей, поступающих в бюджет Поляковского сельского поселения, в результате чего физическими лицами (12 чел.) погашено 17,8 тыс. рублей недоимки по налоговым платежам.

 2. Произведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Поляковского сельского поселения, согласно которой указанные льготы, предоставляемые отдельным категориям плательщиков согласно Налогового кодекса Российской Федерации, остались на прежнем уровне.

 3. Расходы бюджета поселения сформированы в соответствии с муниципальными программами. На реализацию муниципальных программ Поляковского сельского поселения из бюджета поселения за 9 месяцев 2023 года направлено 15 922,3 тыс. рублей, что составляет 60,6 процента к годовым плановым назначениям или 98,2 процентов всех расходов.

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 9 месяцев 2023 года на постоянной основе.

 В рамках общей компетенции стратегического планирования в Поляковском сельском поселении в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования принято постановление Администрации Поляковского сельского поселения от 09.02.2023 № 05 «О внесении изменений в постановление Администрации Поляковского сельского поселения от 23.09.2022 № 105 «Об утверждении бюджетного прогноза Поляковского сельского поселения на период 2023-2036 годов»».

 По контрольному событию данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

Подпрограмма «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»

 В результате реализации подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятия:

 1. Разработаны нормативно-правовые акты Поляковского сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса. В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

 2. При утверждении бюджета Поляковского сельского поселения на 2023 год был сформирован резервный фонд Администрации Поляковского сельского поселения в сумме 650,3 тыс. рублей, что соответствует норме Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 3. В течении 9 месяцев 2023 года осуществлялось обеспечение деятельности Администрации Поляковского сельского поселения в соответствии с возложенными на нее функциями. За 9 месяцев 2023 года были израсходованы средства в сумме 4 896,9 тыс. рублей на управление и руководство аппаратом Администрации Поляковского сельского поселения.

 4. В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:

 - сформирован плановый и уточненный реестры расходных обязательств;

- организовано методологическое руководство работой распорядителя средств бюджета поселения при подготовке бюджета поселения;

- своевременно подготавливалась аналитическая информация об исполнении бюджета за 1 квартал, 1 полугодие 2023 года и 9 месяцев 2021 года.

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 9 месяцев 2023 года на постоянной основе.

 По контрольному событию данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Поляковского сельского поселения»

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Поляковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Поляковского сельского поселения» расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основное мероприятие подпрограммы 3 реализуются в течение 9 месяцев 2023 года на постоянной основе. Для исполнения контрольного события данной подпрограммы отсутствовала необходимость в привлечении заемных средств в бюджет Поляковского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

Подпрограмма «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

В рамках подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» на 2023 год предусмотрено 119,6 тыс. рублей. Основное мероприятие подпрограммы 4 реализуются в течении 9 месяцев 2023 года на постоянной основе.

Целью данной подпрограммы является совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Неклиновского района.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- в течении 9 месяцев 2023 года осуществлялось эффективное предоставление и расходование межбюджетных трансфертов. За 9 месяцев 2023 года без нарушения сроков осуществлялось перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджету Неклиновского района на частичную передачу полномочий. За 9 месяцев 2023 года бюджету Неклиновского района было предоставлено межбюджетных трансфертов на сумму 119,6 тыс. рублей.

По контрольному событию данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

 Начальник финансово – экономического отдела

Администрации Поляковского сельского поселения О.Ю. Романченко

 Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за отчетный период 9 мес. 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Администрация Поляковского сельского поселения (начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко) | X | X | X | - | - | - |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Поляковского сельского поселения | Специалист первой категории финансово - экономического отдела Я.С. Рыбкина | исполнение бюд-жетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;достижение устой-чивой положитель-ной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Ростовской области о налогах и сборах | Специалист первой категории финансово -экономического отдела Я.С. Рыбкина | отмена неэффек-тивных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Поляковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко | формирование и исполнение бюдже-та Поляковского сельского поселе-ния на основе прог-раммно-целевых принципов (плани-рование, контроль и последующая оцен-ка эффективности использования бюд-жетных средств); доля расходов бюджета Поляков-ского сельского поселения, форми-руемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2030 году более 95 процентов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Поляковского сельского поселения на период 2017-2028 годов | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко | утверждение Бюд-жетного прогноза Поляковского сельс-кого поселения на долгосрочный период | 01.01.2023 | 09.02.2023 | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса | Администрация Поляковского сельского поселения (начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко); главный специалист финансово - экономического отдела Н.С. Скрыпник; ведущий специалист финансово-экономического отдела В.В. Гугукина) | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10 174,2 | 10 174,2 | 4 896,9 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса  | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко; главный специалист финансово - экономического отдела Н.С. Скрыпник; ведущий специалист финансово-экономического отдела В.В. Гугукина | подготовка проектов решений Собрания депутатов Поляковского сельского поселе-ния, своевременная и качественная раз-работка норматив-ных правовых актов Поляковского сель-ского поселения по вопросам организа-ции бюджетного процесса | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Поляковского сельского поселения | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко; главный специалист финансово - экономического отдела Н.С. Скрыпник | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10 174,2 | 10 174,2 | 4 896,9 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Поляковского сельского поселения | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко; главный специалист финансово - экономического отдела Н.С. Скрыпник | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Поляковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Поляковского сельского поселения | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко; главный специалист финансово - экономического отдела Н.С. Скрыпник;ведущий специалист финансово-экономического отдела В.В. Гугукина | пресечение нарушений в финансово бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем;совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка муници-пальных образова-ний с целью единых подходов в вопро-сах организации внутреннего муни-ципального финан-сового контроля; обеспечение ис-пользования сре-дств бюджета по-селения в соот-ветствии с усло-виями, целями и в порядке, уста-новленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко; ведущий специалист финансово-экономического отдела В.В. Гугукина | ведутся работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие программыПредставление в Собрание депутатов Поляковского сельского поселения проекта решения о бюджете Поляковского сельского поселения | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко | своевременное внесение проекта решения о бюджете Поляковского сельского поселения в Собрание депута-тов Поляковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Поляковского сельского поселения» | Администрация Поляковского сельского поселения (начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко) | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Поляковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко | муниципальный долг по состоянию на 01.10.2023г. отсутствует | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Поляковского сельского поселения | начальник финансово-экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения О.Ю. Романченко | планирование рас-ходов на обслужи-вание муниципаль-ного долга Поляков-ского сельского по-селения в пределах нормативов, уста-новленных Бюд-жетным кодексом Российской Федера-ции;отсутствие прос-роченной задолжен-ности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  |
| 4 | Подпрограмма 4. Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы | Администрация Поляковского сельского поселения (начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко) | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 119,6 | 119,6 | 119,6 |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко | создание условий для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 119,6 | 119,6 | 119,6 |  |
|  | Контрольное событие программы Совершенствование нормативно правовых актов в части повышения эффективности использования межбюджетных трансфертов | начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко | своевременное внесение проекта решения о бюджете Поляковского сельского поселения Неклиновского района в Собрание депутатов Поляковского сельского поселения | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 10 293,8 | 10 293,8 | 5 016,5 |  |
| начальник финансово-экономического отдела О.Ю. Романченко; главный специалист финансово - экономического отдела Н.С. Скрыпник;ведущий специалист финансово-экономического отдела В.В. Гугукина  | X | X | X |  |  |  |  |