**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции**

**в Поляковском сельское поселение**»

**за 9 месяцев 2023 года**

**х. Красный Десант 6 октября 2023 года**

Администрация Поляковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Поляковского сельского поселения «**Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Поляковском сельское поселение».** Муниципальная программа «**Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Поляковском сельское поселение**» утверждена постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 12.10.2018г. № 104, ответственным исполнителем и участниками программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- активизирована антитеррористическая пропаганда, в том числе через средства массовой информации;

- активизирована работа по снижению нарушений на территории Поляковского сельского поселения;

- повысился уровень безопасности проживания граждан на территории Поляковского сельского поселения.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2023 г составляет 24,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам 9 месяцев 2023 года составило 16,0 тыс. рублей или 66,7% к годовым назначениям.

В состав данной муниципальной программы включены четыре подпрограмма:

- Подпрограмма 1. Обеспечение общественного порядка.

- Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Поляковском сельском поселении.

- Подпрограмма 3. Противодействие коррупции в Поляковском сельском поселении.

- Подпрограмма 4. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка»

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Обеспечение общественного порядка»

- Ведение пропаганды среди населения, об обеспечении охраны общественного порядка- расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основное мероприятие подпрограммы 1 реализуются в течение 9 месяцев 2023 года на постоянной основе. Для исполнения контрольного события данной подпрограммы отсутствовала необходимость в привлечении заемных средств в бюджет Поляковского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Поляковском сельском поселении»

В результате реализации подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятия:

1. За 9 месяцев 2023 года на мероприятия по техническому обслуживанию автоматической охранной сигнализации здания администрации Поляковского сельского поселения были израсходованы средства в сумме 16,0 тыс. рублей

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Поляковском сельском поселении»

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 3 «Противодействие коррупции в Поляковском сельском поселении»

«Мероприятие по разработке, изданию и безвозмездному распространению листовок по противодействию коррупции»- расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основное мероприятие подпрограммы 3 реализуются в течение 9 месяцев 2023 года на постоянной основе. Для исполнения контрольного события данной подпрограммы отсутствовала необходимость в привлечении заемных средств в бюджет Поляковского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

В результате реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. Участие в реализации районных мероприятий;
2. Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции – «Сообщи где торгуют смертью»
3. Участие в реализации оперативно-профилактическая операция «Мак»
4. Участие в проведении акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей»

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» - расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основное мероприятие подпрограммы 4 реализуются в течение 9 месяцев 2023 года на постоянной основе. Для исполнения контрольного события данной подпрограммы отсутствовала необходимость в привлечении заемных средств в бюджет Поляковского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

Ведущий специалист

Администрации Поляковского сельского поселения: Н.И.Сасина

Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «**Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Поляковском сельское поселение**» за 9 месяцев 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их своения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка» | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | X | X | X | - | - | - | | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Ведение пропаганды среди населения, об обеспечении охраны общественного порядка | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снижение количества административных правонарушений | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 <3>  количество проведенных мероприятий по защите жизни и здоровья граждан | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снижение количества административных правонарушений | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | X | X | X | | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Поляковском сельском поселении» | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | Х | X | 31.12.  2023 | 24,0 | 24,0 | 16,0 | | 8,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятие по разработке, изданию и безвозмездному распространению листовок по вопросам профилактике экстремизма и терроризма в Поляковском сельском поселении | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снижение риска возникновения террористических и экстремистских проявлений на территории Поляковского сельского поселения и смягчить возможные их последствия | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по техническому обслуживанию автоматической охранной сигнализации здания администрации Поляковского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снижение риска возникновения террористических и экстремистских проявлений. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 24,0 | 24,0 | 16,0 | | 8,0 |
|  | Контрольное событие программы | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | Повышение уровеня бдительности населения Поляковского сельского поселения | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | X | X | X | | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Поляковском сельском поселении» | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | Х | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятие по разработке, изданию и безвозмездному распространению листовок по противодействию коррупции | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции; | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы  совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Поляковского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | создание эффективной системы противодействия коррупции. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | X | X | X | | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | Х | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1.  Участие в реализации районных мероприятий | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков;  сокращение незаконного оборота наркотиков | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | |  |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2.  Участие в реализации общероссийской антинаркотической акции – «Сообщи где торгуют смертью» | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков;  сокращение незаконного оборота наркотиков31.12.  2022 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | - | - | - | |  |
|  | Основное мероприятие 4.3. Мероприятия по приобретению наглядной агитации против наркотиков | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков;  сокращение незаконного оборота наркотиков | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы  уничтожение природной сырьевой базы для изготовления наркотиков на территории Поляковского сельского поселения  количество статей и информационных стендов | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | формирование негативного отношения к потреблению наркотиков. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | X | X | X | | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X |  |  |  | |  |
| Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | X | X | X | 24,0 | 24,0 | 16,0 | | 8,0 |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Поляковского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4>В целяхоптимизации содержания информациив графе 2 допускается использование аббревиатурна примеросновное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.