

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЛЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.02.2024г. № 16

х. Красный Десант

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 23.03.2018 № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поляковского сельского поселения», распоряжением Администрации Поляковского сельского поселения от 23.03.2018 №15 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Поляковского сельского поселения», Администрация Поляковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и размещению на официальном портале Поляковского сельского поселения в сети интернет.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Поляковского сельского поселения А.Н. Галицкий**

Приложение

к постановлению

Администрации

Поляковского сельского поселения

от 09.02.2024г. №16

**Отчет**

**о реализации в 2023 году муниципальной программы «Муниципальная политика»**

Раздел 1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 2023 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Поляковского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Поляковского сельского поселения от 16.08.2013 №47, Администрация Поляковского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Администрация Поляковского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа).

Распоряжением Администрации Поляковского сельского поселения от 22.12.2022 №100 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Совершенствование организации муниципальной службы в муниципальном образовании «Поляковское сельское поселение», повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей являются основными установленными целями муниципальной программы. В рамках реализации в отчетном периоде проводились мероприятия по повышению профессиональной компетенции кадров муниципального управления и мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих, утвержденной постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 12.10.2018 № 108, (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации:

- усовершенствованы механизмы формирования кадрового резерва муниципальной службы;

- муниципальными служащими принято участие в различных обучающих семинарах и видеоконференциях.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 46,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 20,1 тыс. рублей, или 43%.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальной программой было принято совершенствование правовой основы муниципальной службы;

внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления;

создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы проведение диспансеризации муниципальных служащих.

Раздел 2. **Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация  
 основных мероприятий.

В состав данной муниципальной программы включено две подпрограммы:

1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поляковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления;
2. Диспансеризация муниципальных служащих.

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поляковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поляковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» не предусмотрена реализация основных мероприятий.

В результате реализации подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы.

2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих.

Контрольное событие подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поляковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» - участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поляковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» объем финансовых средств составляет 1,7 тыс. руб. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Подпрограмма 2 «Диспансеризация муниципальных служащих»

В рамках подпрограммы 2 «Диспансеризация муниципальных служащих» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события

Целью данной подпрограммы является диспансеризация муниципальных служащих.

В результате реализации подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятие:

Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих. На реализацию основного мероприятие подпрограммы 2 «Диспансеризация муниципальных служащих» на 2023 год предусмотрено 20,6 тыс. рублей. Заключен 1 муниципальный контракт в ООО «Центр медицинских осмотров» на сумму 18,4 тыс. рублей. Основное мероприятие подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

*Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Поляковского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Поляковского сельского поселения от 23.03.2018 № 15 (далее – Методические рекомендации).*

Раздел 3. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации**

**муниципальной программы.**

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. **Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 46,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 20,1 тыс. рублей, или 43%.

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы* *по форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям.*

Раздел 5. **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы «Муниципальная политика», являются:

*-* муниципальные служащие, прошедшие диспансеризацию — 100%.

*Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.*

Раздел 6. **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы направлена в финансово – экономический отдел администрации Поляковского сельского поселения по форме таблицы 14 к Методическим рекомендациям. Сумма экономии в 2023 году составила 26,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования между основными мероприятиями муниципальной программы в 2023 году не перераспределялись.

Софинансирование расходных обязательств Ростовской области и Неклиновского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Индикатор 1 программы: – достигнут, 1

Индикатор 2 программы: – достигнут, 1

- Подпрограмма 1:

индикатор 1.2: 1,7/ 25,8 = 0,7

- Подпрограмма 2:

индикатор 2.1: 18,4 / 20,6 = 0,9

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

0,7 + 0,9

Со = -------------------- = 1,15

2

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,15. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 2 / 2 = 1

4) Степень реализации мероприятий для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

СРм = 2 / 2 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 20,1 / 46,6 = 0,43

6) Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета поселения.

 = 1 / 0,43 = 2,33

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,15 х 0,5 + 1 х 0,3 + 2,33 х 0,2 = 1,35

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более.

Раздел 7. **Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме | |  |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поляковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Поляковского сельского поселения (ведущий специалист Н.И. Сасина) | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  | |  |  |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | Администрация Поляковского сельского поселения (ведущий специалист Н.И. Сасина) | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Повышение квалификации муниципальных служащих на курсах. |  | |  |  |
|  | Контрольное событие программы  Участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации | Администрация Поляковского сельского поселения(ведущий специалист Н.И. Сасина) | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В курсах повышения квалификации примут участие менее 30% муниципальных служащих | Повышение квалификации муниципальных служащих на курсах. |  | |  |  |
| Подпрограмма 2 Диспансеризация муниципальных служащих | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | Администрация Поляковского сельского поселения (ведущий специалист Н.И. Сасина) | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья муниципальных служащих | Прохождение диспансеризации муниципальных служащих в медицинских учреждениях. |  | |  |  |
|  | Контрольное событие программы  Создание условий, влияющих на повышение производительности труда и повышению качества жизни муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности | Администрация Поляковского сельского поселения (ведущий специалист Н.И. Сасина) | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Реализация мероприятий программы позволяет повышать уровень профессиональной компетенции муниципальных служащих и вести систематическое наблюдение за их здоровьем | Прохождение диспансеризации муниципальных служащих в медицинских учреждениях. |  | |  |  |

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  Муниципальная политика | Всего | 46,6 | 46,6 | 20,1 |
| бюджет поселения | 46,6 | 46,6 | 20,1 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1.  Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поляковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Всего | 25,8 | 25,8 | 1,7 |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1  Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2  Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.  Диспансеризация муниципальных служащих | Всего | 20,6 | 20,6 | 18,4 |
| бюджет поселения | 20,6 | 20,6 | 18,4 |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| *-* областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1  Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | Всего, <3> | 20,6 | 20,6 | 18,4 |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

**<**2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

[<3>](../../../../../../../../User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) По основным мероприятиями, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

[<4>](../../../../../../../../User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Единица  измерения | | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) | |  | |
|  | |  | год,  предшествующий  отчетному [<1>](../../../../../../../../User/Desktop/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0.docx#Par1462) | | отчетный год | | |  | |  | |
| план | | факт |  | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 |  | |  |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | | | | | | | | | |  | |  |
| 1. | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих муниципальные служащие, прошедшие диспансеризацию | да/нет | | нет | | | нет | нет |  |  | |  |
| 2. | муниципальные служащие, прошедшие диспансеризацию | процентов | | 100 | | | 100 | 100 |  |  | |  |
| Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поляковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | | | | | | | | | |  | |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор)  Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | | процентов | | - | | - | - |  |  | |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор)  Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | | процентов | | - | | - | - |  |  | |  |
| Подпрограмма 2 Диспансеризация муниципальных служащих | | | | | | | | | |  | |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор)  Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | | процентов | | 100 | | 100 | 100 |  |  | |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 14

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий   
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме   
в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый  результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Муниципальная программа  Муниципальная политика | - | - | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Подпрограмма 1.  Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поляковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | - | - | - | - |  |
| 1.1. | ОМ 1.1  Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - | - | - | - |  |
| 1.2. | ОМ 1.2  Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма 2.  Диспансеризация муниципальных служащих | - | - | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | ОМ 2.1  Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих | - | - | - | - |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.