**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Поляковского сельского поселения**

**по итогам 2023 года**

В 2023 году реализованы мероприятия 11 муниципальных программ Поляковского сельского поселения.

 На реализацию мероприятий муниципальных программ Поляковского сельского поселения в 2023 году предусмотрено бюджетных средств в размере 26 102.8 тыс. рублей. Освоено – 21 834,0 тыс. рублей, или 83,6%.

 В результате проведения закупок на региональном портале закупок малого объема сложилась экономия бюджетных средств в сумме 13,2 тыс.рублей, а также проведена оптимизация и приоритизация расходов в течении 2023 года.

1. **Муниципальная программа Поляковского сельского поселения «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год по подпрограмме «Повышение уровня благоустройства территории Поляковского сельского поселения»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объемы ассигнований(тыс. руб.) |  |
| 1. | Организация освещения улиц поселения | В течение года постоянно осуществлялось обслуживание и содержание фонарей уличного освещения; своевременно производилась оплата за уличное освещение | 1 217,8 |  |
| 2. | Содержание мест захоронения | На протяжении 2023 года оказаны услуги по ликвидации выявленного места несанкционированного размещения отходов в объеме 138м3  | 165,6 |  |
| 3. | Организация прочих мероприятий по благоустройству территории | Улучшение благоустройства территории | 5,5 |  |
| Всего | 1 388,9 |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- уровень износа коммунальной инфраструктуры план 46% при факте 46%

- доля саженцев декоративных деревьев – 90%, при плане 90%;

- количество действующих светильников к общему количеству светильников – 100% при плане 100%;

- доля размещения заказов для муниципальных нужд - 42,1% при плане 100%;

- доля ликвидация свалок - 97% при плане 97%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 3 297,6 тыс. рублей, освоено 1 388,9 тыс. рублей, или 42,1%. Оптимизация и приоритизация расходов в течении 2023 года составила 1 908,7 тыс. рублей.

1. **Муниципальная программа Поляковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Поляковском сельском поселении»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Поляковском сельском поселении» направлена на совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Поляковского сельского поселения и территориальных органов федеральных и областных органов исполнительной власти, а также организации их взаимодействия с общественными объединениями в сфере профилактики правонарушений. Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах поселения, воспитание гражданской солидарности и интернационализма, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, обеспечение антитеррористической защищенности населения. Гармонизация межнациональных отношений, сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности. Снижение уровня коррупционных проявлений на территории Поляковского сельского поселения.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие терроризму, экстремизму, коррупции в Поляковском сельском поселении» (далее- муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 12.10.2018 № 104, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Поляковском сельском поселении;

налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Поляковского сельского поселения;

повысился уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

установлено видеонаблюдение в здании администрации;

осуществлялся комплекс мероприятий, направленных на устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности.

 Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:

- совершенствования профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

- вовлечения в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций;

 -снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

 В охране общественного порядка принимает участие добровольная народная дружина, в которую входят 10 дружинников.

Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год по муниципальной программе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объемы ассигнований(тыс. руб.) |  |
| 1. | Техническое обслуживание автоматической охранной сигнализации здания администрации Поляковского сельского поселения | Снижение рисков возникновения террористических и экстремистских проявлений административного здания и прилегающей территории и смягчить возможные их последствия | 24,0 |  |
| Всего | 24,0 |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- совершение террористических актов (попытка совершения) и актов экстремистской направленности на территории Поляковского сельского поселения – не совершались.

Все запланированные показатели достигнуты в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 24,0 тыс. рублей, освоено 24,0 тыс. рублей, или 100%.

1. **Муниципальная программа Поляковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная программа Поляковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности».

Цели программы:

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров.

Основными задачами Программы являются:

1. обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;
2. поддержание в постоянной готовности и реконструкция территориальной системы оповещения населения поселения;
3. защита жизни и здоровья населения, обучение мерам безопасности при чрезвычайных ситуациях;
4. укрепление материально-технической базы добровольных пожарных формирований;

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность».

Подпрограмма № 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».

Подпрограмма № 3 «Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Поляковского сельского поселения».

Конкретные результаты:

 - уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня ;

 - защищённость населения от угрозы опасных природных явлений: весеннего половодья, ландшафтных пожаров, сильного ветра, снегопадов, засухи;

- вовлечение большего количества жителей в обеспечение пожарной безопасности путём создания добровольных формирований;

- снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий;

- изготовление и распространение среди населения памяток- предостережений как уберечься от пожаров, обеспечить охрану жилища и имущества, обеспечить безопасность на водных объектах.

В результате реализации подпрограммы №1 в течение 2023 года выполнены следующие мероприятия:

- производилось ежемесячно по графику техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании Администрации Поляковского сельского поселения;

- произведена проверка технического состояния вентиляционных и дымоходных каналов в здании Администрации Поляковского сельского поселения при подготовке к отопительному сезону 2023-2024 года;

-проведена проверка работоспособности системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- приобретен трактор «Белорус» МТЗ-82.1;

- плуг ПЛН 3-35;

- погрузчик ПКУ – 0,8-0;

- косилка роторная навесная КНР 2,1;

- ковш усиленный ПКУ-0,8-5-2,0;

- произведена замена пожарного гидранта в п. Золотая Коса,ул. Октябрьская,88.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

1. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании администрации -100%.

2. Обучение должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Поляковского сельского поселения - 100%.

3. Дооснащение снаряжением Добровольной Пожарной Дружины - 100%.

4. Приобретение и установка стендов по безопасности на воде - 100%.

Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году достигнуты в размере 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 3 993,7 тыс. рублей, освоено 3 982,4 тыс. рублей, или 99,7%.

1. **Муниципальная программа Поляковского сельского поселения «Развитие культуры»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Деятельность Дома культуры осуществляется с учетом потребностей, социальных и возрастных особенностей жителей поселения. Это тематические вечера, круглые столы, дискуссионные программы, тематические дискотеки, акции, праздничные программы, конкурсные и игровые программы. В целях сохранения культурного наследия, развития народного творчества и организации досуга жителей в Доме культуры работают любительские объединения и клубные формирования, в которых занимаются молодые люди от 15 до 24 лет.

В результате реализации данной подпрограммы обеспечена устойчивая и надежная работа объектов культуры, выполнены следующие мероприятия.

Деятельность кружков, объединений, студий, клубов по интересам Поляковского Дома культуры направлена на воспитание у детей и подростков эстетического вкуса, развитие духовности, удовлетворение потребности в творческой самореализации, развитие коммуникативных способностей.

В работе с детьми и используются различные формы клубной работы: это беседы, диспуты, различные викторины, конкурсные, игровые программы, эстафеты, театрализованные представления.

Работа с детьми ведется совместно с МБОУ «Краснодесантская СОШ», МБОУ «Новолакедемоновская СОШ», детским садом «Теремок» х.Русский Колодец, «Сказка» п.Золотая Коса, с.Долоковка.

Ведётся большая интересная работа по патриотическому воспитанию молодёжи. К Всероссийскому празднику – День Государственного флага и День народного единства, целью которых является патриотическое воспитание подрастающего поколения, были проведены видео-презентации «Российский триколор», а также фотоконкурсы «Окна России», «Подвиг твой бессмертный».

Запомнились жителям Поляковского поселения видеопрезентации и фото галереи, посвящённые Дню пожилых людей: «Мои года — моё богатство», «Бабушка рядышком с дедушкой», Дню матери: фотопрезентации, видео-поздравления «Любимой маме посвящается», видеопоздравление главы Админстрации Поляковского сельского поселения жителей с Новым Годом, фотовыставки рисунков, поделок, мастер классы по изготовлению новогодних сувениров, участие во всероссийской акции «Ёлка желаний».

Были подготовлены адресные поздравления ветеранам ВОВ.

С удовольствием выступают на районном фестивале творчества пожилых людей наши чтецы и солисты в онлайн-формате, радуют зрителей выставки работ мастеров -умельцев и художников.

На сайт по профилактике асоциальных явлений в обществе и формированию здорового образа жизни выставлялся цикл видео-презентаций «Десять причин не употреблять наркотики», «Стоп, спид!», «Страна здоровья» и многие другие тематические видео.

Участники самодеятельности и работники культуры постоянно участвуют в международных, всероссийских и районных конкурсах и фестивалях, становятся лауреатами и дипломантами, занимают призовые места.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий - 100%;

- разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов - 100%;

- количество выступлений самодеятельных творческих коллективов - 100%;

- увеличение количества жителей, посещающих культурные мероприятия - 100%;

- количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирование самодеятельного народного творчества) - 100%.

Все запланированные показатели достигнуты в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 6 572,4 тыс. рублей, освоено 6 572,4 тыс. рублей, или 100%, данные приведены согласно нижеприведенной таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объемы ассигнований(тыс. руб.) |  |
| 1. | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 6 572,4 |  |
| Всего | 6 572,4 |

1. **Муниципальная программа Поляковского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Несмотря на то, что в Поляковском сельском поселении проводится большая регулярная работа по развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, привлечению жителей всех возрастов к регулярным занятиям физической культурой, за последние годы в поселении, как и по всей России в целом, остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества питания, увеличения стрессовых нагрузок.

Ежегодно в районе и поселении проводятся более сотни спортивных мероприятий среди различных социальных и возрастных групп населения. Особое внимание уделяется молодежи.

В 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. осуществлялось вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом, обеспечена организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, повышен интерес различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом, созданы условия для активного досуга и укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта;
2. физическое воспитание, вовлечение, организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год по муниципальной программе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объемы ассигнований(тыс. руб.) |  |
| 1. | Приобретение спортивных товаров  | Развитие физической культуры и спорта для обеспечения жителям поселения гарантий доступности развитой спортивной инфраструктуры, в том числе:- закупка спортивных товаров для футбольной команды ФК «Красная Армия» | 100,0 |  |
| Всего | 100,0 |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- доля граждан Поляковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения – 14,3%, план – 14,3%;

 - число участников спортивно-массовых мероприятий за год – 3,2%, план -3,2%;

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 116,7 тыс. рублей, освоено 100,0 тыс. рублей, или 85%.

1. **Муниципальная программа Поляковского сельского поселения «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В последние годы приняты важные решения по совершенствованию системы социальной поддержки. Расширяется сфера применения страховых принципов в предоставлении мер социальной поддержки. Внедрены социальные доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам до уровня прожиточного минимума пенсионера; осуществляется индексация социальных выплат с учетом динамики инфляции.

Программа предполагает выраженную социальную направленность.

Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения поселения на протяжении длительного времени.

 Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» являются:

 - снижение бедности, повышение качества жизни муниципальных служащих поселения, вышедших на пенсию.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Социальная поддержка лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих, вышедших на пенсию по старости (инвалидности)» являются:

- доля граждан, получающих муниципальную пенсию за выслугу лет по старости, в общей численности лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих - 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 92,6 тыс. рублей, освоено 90,8 тыс. рублей, или 98,1%.

1. **Муниципальная программа Поляковского сельского поселения «Муниципальная политика»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Основной целью муниципальной программы «Муниципальная политика» (далее – Программа) является:

совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

совершенствование организации муниципальной службы в Поляковском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Программа» включает в себя следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1** - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поляковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

 **Подпрограмма 2** - «Диспансеризация муниципальных служащих».

В 2023 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий по направлениям в двух подпрограммах.

В рамках реализации **подпрограммы 1 «**Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поляковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления**»** достигнуты следующие результаты:

1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы.

 2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих.

Контрольное событие подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поляковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» - участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации.

 На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поляковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» объем финансовых средств составляет 5,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 1,7 тыс. рублей, или 34%.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Диспансеризация муниципальных служащих» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события

Целью данной подпрограммы является диспансеризация муниципальных служащих.

В результате реализации подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятие:

Систематическое медицинское наблюдение за здоровьем муниципальных служащих. На реализацию основного мероприятие подпрограммы 2 «Диспансеризация муниципальных служащих» на 2023 год предусмотрено 20,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 заключен 1 муниципальный контракт в ООО «Центр медицинских осмотров» на сумму 18,4 тыс. рублей или 34%.

Контрольное событие подпрограммы «Диспансеризация муниципальных служащих» - создание условий, влияющих на повышение производительности труда и повышению качества жизни муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности позволяет повышать уровень профессиональной компетенции муниципальных служащих и вести систематическое наблюдение за их здоровьем.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

К концу реализации Программы достигнуты планируемые на данный период целевые показатели Программы:

 **-** доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям - 100%;

 - доля муниципальных служащих, должностные инструкции которых содержат показатели результативности - 100%;

 - количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышение квалификации, составило 1 человек (34%);

 - доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, составила - 0%.

 - доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления в 2021 году - 100% (при плановом значении - 100%).

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 46,4 тыс. рублей, освоено 20,1 тыс. рублей, или 43,3%.

1. **Муниципальная программа Поляковского сельского поселения «Информационное общество»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В целях обеспечения развития информационно-коммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Поляковского сельского поселения, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления, в рамках реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 12.10.2018 № 101.

В 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

 - сформирована информационно-коммуникационная инфраструктура органа местного самоуправления и учреждений Поляковского сельского поселения, отвечающая требованиям рынка информационных технологий;

 - реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти и учреждением Поляковского сельского поселения в ходе своей деятельности;

 - обеспечено функционирование корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области (далее – КСТС) и входящих в нее информационных ресурсов, а также межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Информационное общество» являются:

- доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров - 100%;

- количество рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота «ДЕЛО»; АЦК – Планирование, АЦК – Финансы – 3 шт., план – 3 шт.;

- доля муниципальных услуг, предоставляемых в Росреестр - 50%, план - 50%.

Достигнуты значения всех показателей.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 386,1 тыс. рублей, освоено 241,9 тыс. рублей, или 62,7%.

**09. Муниципальная программа Поляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Поляковского сельского поселения, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами являются основными установленными целями муниципальной программы. В рамках их реализации в отчетном периоде проводилась эффективная бюджетная политика, позволившая обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, способствовавшая ненаращиванию расходов и снижению дефицита бюджета.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы, сроки окончания которых запланированы на 2024 год, реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Поляковского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Поляковского сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2021 года.

Результатом проведенной работы стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами Поляковского сельского поселения, характеризующейся следующими показателями:

Основные показатели бюджета Поляковского сельского поселения в 2023 году

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | План | Факт | % исполнения |
| Доходы, всего | 26 157,6 | 26 411,6 | 101,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| - налоговые и неналоговые | 7 626,9 | 7 881,0 | 103,3 |
| - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 18 530,7 | 18 530,6 | 100 |
| Расходы, всего | 27 265,3 | 22 238,7 | 81,6 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -1 107,7 | 4 172,9 | - |

На достижение высоких показателей исполнения бюджета Поляковского сельского поселения оказало влияние принятие муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 3 показателя:

1.Бюджетный прогноз Поляковского сельского поселения на период 2023-2036 годов утвержден постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 23.09.2022 № 105 (изм. от 09.02.2023 №05);

2. За 2023 год Администрацией Поляковского сельского поселения достигнута 1 степень качества управления муниципальными финансами.

3. Сформированы подходы к организации межбюджетных отношений в Поляковского сельском поселении на предстоящий период, своевременно подготовлены расчеты к соглашениям. По состоянию на 01.01.2024г. заключено 3 соглашения о частичной передаче полномочий на уровень бюджета Неклиновского района, денежные средства перечислены в полном объеме, без нарушения сроков оплаты.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

В результате реализации подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

1. Разработаны и реализованы механизмы контроля за исполнением доходов бюджета Поляковского сельского поселения и снижением недоимки. В целях обеспечения скоординированных усилий в выработке решений по увеличению собираемости налогов и других платежей, заседания координационных советов проводятся не реже 2 раз в месяц.

За 2023 год Администрацией Поляковского сельского поселения проведено 13 заседания Координационного совета по вопросам собираемости налогов и иных обязательных платежей, поступающих в бюджет Поляковского сельского поселения, в результате чего было приглашено 25 неплательщиков с суммой погашенной задолженности в 29,6 тыс. рублей недоимки по налоговым платежам.

 2. Произведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Поляковского сельского поселения, согласно которой указанные льготы, предоставляемые отдельным категориям плательщиков согласно Налогового кодекса Российской Федерации, остались на прежнем уровне.

 3. Расходы бюджета поселения сформированы в соответствии с муниципальными программами. В 2023 году были внесены изменения в 12 муниципальных программ Поляковского сельского поселения, исполнение по которым за 2023 год составило 98,2% от общих расходов бюджета поселения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.01.2024 года поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили

7 881,0 тыс. рублей, план 2023 года исполнен на 103,3%.

Недоимка в бюджет поселения по состоянию на 01.01.2024г. составила 3235186,03 рублей, в том числе:

- по земельному налогу – 211 тыс. 878 руб. 00 коп.,

- по налогу на имущество – 289 тыс. 762 руб. 03 коп.,

- по транспортному налогу - 2 млн. 733 тыс. 546 руб. 60 коп.

 Проводилась работа с недоимщиками, сверка по налогам с гражданами, с пенсионерами на дому. Выдавались квитанции на оплату задолженности.

В настоящее время ведется работа по взаимодействию с налоговой инспекцией по подготовке исковых заявлений в судебные органы по погашению задолженности.

Ежемесячно специалистами проводится выездная работа в налоговую инспекцию п. Матвеев-Кургана с целью внесения изменений в налогооблагаемую базу и оформления платежных поручений физических лиц для уменьшения недоимки. Так же формируются пакеты документов льготной категории граждан для уточнения налогооблагаемой базы.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2023 год предусмотрено 10 174,2 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2024 заключено 22 контракта (договора) на сумму 791,0 тыс. рублей (экономия по договорам составляет 5,0 тыс. рублей).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Поляковского сельского поселения» расходы бюджета поселения не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы не исполнено в связи с отсутствием необходимости в привлечении заемных средств в бюджет Поляковского сельского поселения, что является положительным моментом при исполнении бюджета.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на отчетную дату показатели объема муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете поселения на 2023 год, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов» (далее – подпрограмма 4) на 2023 год предусмотрено 119,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 119,6 тыс. рублей, или 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 10 293,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 8 157,4 тыс. рублей, или 79,2%.

 **10. Муниципальная программа Поляковского сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В целях создания условий для увеличения доли объектов недвижимости, с целью увеличения доходной части бюджета за счет продажи или аренды имущества повышения качества и результативности реализуемых мер по изготовлению технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта), подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, оценки рыночной стоимости и годовой арендной платы объектов недвижимого и движимого имущества, реализации полномочий по управлению муниципальным имуществом, совершенствования программного комплекса по управлению имуществом и земельными ресурсами в рамках реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты», утвержденной Постановлением Администрацией Поляковского сельского поселения от 12.10.2018 № 109 (далее муниципальная программа).

В 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Оказаны услуги технической поддержки программного комплекс АС УМС, для ведения реестра муниципальной собственности

2. Приобретен программный комплекс «Технокад-муниципалитет», для работы в РОСРЕЕСТРЕ.

Увеличена доля муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности, на которые зарегистрировано.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Основными значениями показателей (индикаторов) муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Оформление права собственности на муниципальное имущество и бесхозяйные объекты» являются:

- количество технических планов на объекты недвижимости и межевых планов на земельные участки - 0%, план - 100%;

- количество объектов собственности муниципального образования, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости - 0%, план - 100%;

- количество программных обеспечений для регистрации и ведения реестра муниципальной собственности – 93,4%, план - 100%.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 69,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 46,6 тыс. рублей, или 66,7.

**11. Муниципальная программа Поляковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»**

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период

В целях создания условий для функционирования транспортной системы Поляковского сельского поселения, развитие эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. транспортного комплекса в Поляковском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрацией Поляковского сельского поселения от 11.10.2019 № 123 (далее муниципальная программа).

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Поляковского сельского поселения»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. руб.) |
| 1. | Расходы на осуществление полномочий по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Поляковского сельского поселения в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Поляковского сельского поселения» муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Выполнялись работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Поляковского сельского поселения: - х.Русский Колодец: от ул.Садовой,2е по ул.Мирная,22а и до ул.Дзержинского,64;- х.Русский Колодец: от ул.Дзержинского,2 до ул.Дзержинского,94- с.Русская Слободка: проезд от ул.Пушкина,82 до ул.Октябрьской,84- х.Красный Десант:ул.Октябрьская,1г и до ул.Пионерской,23- х.Красный Десант: от ул.Октябрьской,2 и до ул.Фрунзе,26- от х.Красный Десант, ул.Октябрьская № 9 до х.Красный Десант, ул.Чехова №14- от х.Красный Десант, ул.Чехова № 15 до с.Христофоровка, ул. Степная,88- от с.Долоковка, ул.Октябрьская № 20 до ул. Степной №43, х.Долоковка | 1 209,6 |
| Всего | 1 209,6 |

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муниципальной программы за отчетный период

Показатели (индикаторы) имеют следующие значения:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Поляковского сельского поселения;

- безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Поляковского сельского поселения;

- снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Поляковского сельского поселения;

- создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Поляковского сельского поселения.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 1209,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 1209,6 тыс. рублей, или 100%.

Глава Администрации Поляковского сельского поселения А.Н. Галицкий

 Начальник финансово – экономического отдела

 Администрации Поляковского сельского поселения О.Ю. Романченко