Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности»

за I полугодие 2024 года

х. Красный Десант                                                                                         8 июля 2024 года

Эффективное функционирование программы направлено на повышение защищённости территории Поляковского сельского поселения и учреждений социальной сферы от пожаров, а также увеличение доли охвата оповещением населения Поляковского сельского поселения об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.

Программа предполагает выраженную направленность.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут создавать необходимые условия для усиления пожарной безопасности и выполнения мероприятий в области гражданской обороны на территории Поляковского сельского поселения на протяжении длительного времени.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» являются:

-  уменьшение гибели, травматизма людей, размера материальных потерь от огня;

-  защищённость населения от угрозы опасных природных явлений: весеннего половодья, ландшафтных пожаров, сильного ветра, снегопадов, засухи;

- вовлечение большего количества жителей в обеспечение пожарной безопасности путём создания добровольных формирований;

- изготовление и распространение среди населения памяток- предостережений как уберечься от пожаров, обеспечить охрану жилища и имущества.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 46,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодие 2024 года составило 14,6тыс. рублей, или 31,5 %.

В состав данной муниципальной программы включены четыре подпрограммы:

- Пожарная безопасность.

В результате реализации данной подпрограммы в I полугодии 2024 года выполнены следующие мероприятия:

- производилось ежемесячно по графику техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

- госпошлина и  ТО специальной техники на базе трактора «Беларус- 82.1»с прицепным и навесным оборудованием.

Мероприятия по минимизации социального и экономического ущерба от пожаров на территории Поляковского сельского поселения реализуются в течение 2024 года. Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.

В результате реализации данной подпрограммы в I полугодии 2024 года выполнены следующие мероприятия:

- оформление стендов и выставок;

- повышение уровня знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера у неработающего населения.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течение 2024 года.        Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

3. Поддержка добровольных пожарных дружин команд на территории    Поляковского сельского поселения.

В результате реализации данной подпрограммы в I полугодии 2024 года выполнены следующие мероприятия:

- создание Добровольной Пожарной Дружины на территории Поляковского сельского поселения;

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течение 2024 года.        Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

4. Безопасность людей на водных объектах.

В результате реализации данной подпрограммы в I полугодии 2024 года выполнены следующие мероприятия:

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах: сходы, рейды совместно с представителями МВД и казачества, с вручением памяток о мерах безопасности во время купания, недопустимости купания в состоянии алкогольного опьянения, по недопущению оставления детей без присмотра и правилах поведения на водных объектах;

- в целях повышения безопасности людей в купальный период 2024 года, на побережье Таганрогского залива, на территории Поляковского сельского поселения обновлены информационные предупреждающие знаки «Купание запрещено»  в местах традиционного неорганизованного отдыха людей на воде и в не оборудованных местах для купания: с. Боцманово, ул. Морская,  49; х. Красный Десант, ул. Гагарина; с. Долоковка, ул. Набережная, 8;  с. Христофоровка, ул. Октябрьская,  27 А; с. Р-Слободка, ул. Октябрьская,  45 Е; х. К-Балка, ул. Октябрьская, 83 А; п. З-Коса, ул. Свердлова, 67;

- в Администрации Поляковского сельского поселения оформлен информационный стенд с правилами безопасности людей на водных объектах «Безопасность на воде».

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течение 2024 года.        Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Инспектор Администрации

Поляковского сельского поселения                                                           Ю.А. Рогалева

Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за отчетный период 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | Администрация Поляковского сельского поселения | X | X | X | 46,1 | 46,1 |  | 10,0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: Противопожарные мероприятия | Администрация Поляковского сельского поселения | снижение пожарной опасности зданий муниципального жилого и нежилого фондов, сокращение рисков увеличения пожаров | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 26,0 | 26,0 |  | 10,0 | Срок исполнения контрольных событий не наступил |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселений | Администрация Поляковского сельского поселения | обслуживание специальной техники на базе трактора с прицепным (цистерна с насосом) и навесным (плуг, косилка, погрузчик. ковш) оборудованием | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,1 | 20,1 |  | 4,6 |  |  |
|  | Контрольное событие программы Минимизация социального и экономического ущерба от пожаров в Поляковском сельском поселении | Администрация Поляковского сельского поселения | сокращение количества пожаров | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X |  | X | X |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Поляковского сельского поселения | Х | X | X | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. мероприятия в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Поляковского сельского поселения | Администрация Поляковского сельского поселения | повышение уровня защищённости населения и территории от опасности и угроз мирного и военного времени; повышение эффективности деятельности органов управления и сил гражданской обороны; обеспечение развития муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы: Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Поляковского сельского поселения | Администрация Поляковского сельского поселения | сокращение количества выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | X | Х | X | X |  | X | X |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Поддержка добровольных пожарных дружин (команд) на территории Поляковского сельского поселения | Администрация Поляковского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Оснащение снаряжением добровольной пожарной дружины | Администрация Поляковского сельского поселения | повышение статуса добровольного пожарного, создание механизма стимулирования добровольных пожарных, материально-техническая обеспеченность дружин и организация их стабильной работы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Контрольное событие программы Уровень обеспечения снаряжением добровольной пожарной дружины | Администрация Поляковского сельского поселения | увеличение расходов на обеспечение снаряжением добровольной пожарной дружины | X | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Безопасность людей на водных объектах | Администрация Поляковского сельского поселения | X | X | X | 0,3 | 0,3 |  | 0,0 |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Приобретение и установка знаков безопасности на воде | Администрация Поляковского сельского поселения | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,3 | 0,3 |  | 0,0 | Срок исполнения контрольных событий не наступил |  |
|  | Контрольное событие программы: Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | Администрация Поляковского сельского поселения | проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | X | Х | X | X |  | X | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Поляковского сельского поселения | Х | X | Х | 46,4 | 46,4 |  | 14,6 |  |  |