**Отчет**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Муниципальная политика»**

**за I полугодие 2024 года**

х. Красный Десант 08 июля 2024 года

 Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих этапов в становлении современной политической системы России.

 Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства, а механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная политика.

 Поэтому развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального управления является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» являются:

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- обеспечение систематического медицинского наблюдения за здоровьем муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 35,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2024 года составило 0,00 тыс. рублей .

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Поляковском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2024 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

1. Диспансеризация муниципальных служащих.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течение 2024 года на постоянной основе.

Срок исполнения контрольных событий по данной программе не наступил.

Ведущий специалист

Администрации Поляковского сельского поселения: Ю.Л. Зимовейскова

 Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Муниципальная политика» за отчетный период 6 мес. 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1.Обеспечение реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Ю.Л.Зимовейскова | X | X | X | 17,0 | 17,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Ю.Л.Зимовейскова | По состоянию на 01.07.2024г. не было необходимости в реализации подпрограммы | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Совершенствование современных механизмов подбора кадров гражданской службы | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Ю.Л.Зимовейскова | По состоянию на 01.07.2024г. не было необходимости в реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Ю.Л.Зимовейскова | По состоянию на 01.07.2024г. не было необходимости в реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, должности муниципальной службы | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Ю.Л.Зимовейскова | По состоянию на 01.07.2024г. не было необходимости в реализации подпрограммы |  |  | 17,0 | 17,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Соблюдение муниципальными служащими требований должностных инструкций | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Ю.Л.Зимовейскова | По состоянию на 01.07.2024г. не было необходимости в реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программыПроведена проверка на предмет развития муниципального управления и муниципальной службы в Поляковском сельском поселении | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Ю.Л.Зимовейскова |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2.Диспансеризация муниципальных служащих | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Ю.Л.Зимовейскова | X | X | X | 18,5 | 18,5 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Прохождение муниципальными служащими ежегодной диспансеризации | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Ю.Л.Зимовейскова | По состоянию на 01.07.2024г. не было необходимости в реализации подпрограммы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 18,5 | 18,5 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программыПредставление в Собрание депутатов Поляковского сельского поселения проекта решения о бюджете Поляковского сельского поселения | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Ю.Л.Зимовейскова |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | X | X | X | 35,5 | 35,5 | 0,0 |  |
| … | X | X | X |  |  |  |  |

<1> По строке «Мероприятие» специалист, курирующий данное направление, По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается специалист, курирующий данное направление, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.