

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЛЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 31.10.2024 №70

х. Красный Десант

|  |
| --- |
| **Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения**  **«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 24.07.2024 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поляковского сельского поселения»

1. Утвердить единый аналитическийплан реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Финансово – экономическому отделу Администрации Поляковского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника финансово – экономического отдела Администрации Поляковского сельского поселения Романченко О.Ю.

# 

# Глава Администрации

# Поляковского сельского поселения А.Н. Галицкий

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Поляковского сельского поселения

от31.10.2024 № 70

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Структурный элемент «Эффективное управление доходами» | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | Х | Х | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Рыбкина Я.С., специалист первой категории финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1.  Исполнены пункты Плана мероприятий по увеличению доходов бюджета Поляковского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования, утвержденные постановлением Администрации Поляковского сельского поселения | 01.01.2025 | 25.12.2025 | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Рыбкина Я.С., специалист первой категории финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 2 «Реализованы меры по оптимизации налоговых льгот, пониженными ставками» | Х | Х | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Рыбкина Я.С., специалист первой категории финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4 | Контрольная точка 2.1.  Направлена в Финансовое управление Администрации Неклиновского района информация о результатах проведенной оценки эффективности налоговых расходов Поляковского сельского поселения, обусловленных льготами и пониженными ставками | 01.01.2025 | 20.08.2025 | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Рыбкина Я.С., специалист первой категории финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Структурный элемент «Нормативно - методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Х | Х |  | 11 747,4 | 0,2 | Х | 11 747,2 | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечена деятельность Администрации Поляковского сельского поселения» | Х | Х | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Романченко О.Ю., начальник финансово – экономического отдела; Скрыпник Н.С., главный специалист финансово – экономического отдела) | 11 747,4 | 0,2 | Х | 11 747,2 | Х |
| 2.2 | Контрольная точка 1.1.  Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных | 01.01.2025 | 01.04.2025 | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения  (Гугукина В.В., ведущий специалист финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Контрольная точка 1.2.  Перераспределение экономии, оптимизация расходов бюджета Поляковского сельского поселения по результатам проведенных закупок товаров, работ, услуг | 01.01.2025 | 30.09.2025 | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Романченко О.Ю., начальник финансово – экономического отдела; Скрыпник Н.С., главный специалист финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | Контрольная точка 1.3.  Использование экономии для проведения закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Администрации Поляковского сельского поселения | 01.01.2025 | 20.12.2025 | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Романченко О.Ю., начальник финансово – экономического отдела; Гугукина В.В., ведущий специалист финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5 | Контрольная точка 1.4.  Исполнение расходов бюджета Поляковского сельского поселения в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения бюджета Поляковского сельского поселения | 01.01.2025 | 25.12.2025 | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Романченко О.Ю., начальник финансово – экономического отдела; Скрыпник Н.С., главный специалист финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.6 | Мероприятие (результат) 2  «Организовано планирование  и исполнение расходов бюджета Поляковского сельского поселения» | Х | Х | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Романченко О.Ю., начальник финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.7 | Контрольная точка 2.1.  Подготовлено постановление Администрации Поляковского сельского поселения «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Поляковского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды» | 01.01.2025 | 10.06.2025 | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Романченко О.Ю., начальник финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.8 | Контрольная точка 2.2.  Принято распоряжение Администрации Поляковского сельского поселения «О внесении изменений в распоряжение Администрации Поляковского сельского поселения от 30.05.2016 №46 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Поляковского сельского поселения»» | 01.01.2025 | 10.07.2025 | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Романченко О.Ю., начальник финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.9 | Контрольная точка 2.3.  Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2025 | 28.12.2025 | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Романченко О.Ю., начальник финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Структурный элемент «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» | Х | Х | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Романченко О.Ю., начальник финансово – экономического отдела) | 150,5 | Х | Х | 150,5 | Х |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 1 «Переданы иные межбюджетные трансферты в бюджет Неклиновского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения» | Х | Х | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Романченко О.Ю., начальник финансово – экономического отдела) | 150,5 | Х | Х | 150,5 | Х |
| 3.2 | Контрольная точка 1.1.  Осуществлен сбор данных, необходимых для проведения расчетов иных межбюджетных трансфертов, перечисляемых бюджету Неклиновского района | 01.01.2025 | 30.09.2025 | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Романченко О.Ю., начальник финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3 | Контрольная точка 1.2.  Подготовлено распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в бюджет Неклиновского района в составе проекта решения Собрания депутатов Поляковского сельского поселения о бюджете Поляковского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | 01.01.2025 | 31.10.2025 | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Романченко О.Ю., начальник финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4 | Контрольная точка 1.3.  Перечислено бюджету Неклиновского района иные межбюджет-ные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 01.01.2025 | 20.12.2025 | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Романченко О.Ю., начальник финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.5 | Контрольная точка 1.4.  Заключены соглашения, которые предусматривают передачу полномочий по решению вопросов местного значения Неклиновскому району | 01.01.2025 | 29.12.2025 | финансово – экономический отдел Администрации Поляковского сельского поселения (Романченко О.Ю., начальник финансово – экономического отдела) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 11 897,9 | 0,2 | Х | 11 897,7 | Х |