

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЛЯКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 31.10.2024г. №72

х. Красный Десант

|  |
| --- |
| **Об утверждении единого аналитический плана реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2025 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Поляковского сельского поселения от 24.07.2024 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Поляковского сельского поселения»

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Поляковского сельского поселения «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2025 год (далее – единый аналитический план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ведущему специалисту Администрации Поляковского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста Администрации Поляковского сельского поселения

Сасину Н.И.

**Глава Администрации**

**Поляковского сельского поселения А.Н. Галицкий**

Приложение

к распоряжению администрации

Поляковского сельского поселения

от 31.10.2024г. № 72

Единый аналитический план

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Поляковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет поселения | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Структурный элемент «Физическая культура и спорт в Поляковском сельском поселении» | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | 41,7 | Х | Х | 41,7 | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.  «Организация и проведение сельских спортивных  и физкультурных мероприятий среди различных слоев населения Поляковского сельского поселения» | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | 25,0 | Х | Х | 25,0 | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1  Увеличение количества спортивных мероприятий | Х | 20.12.2025 | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | 25,0 | Х | Х | 25,0 | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 2.  «Физкультурные и массовые спортивные мероприятия (уплата налогов, сборов и иных платежей)» | 01.01.2025 | 20.12.2025 | едущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | 16,7 | Х | Х | 16,7 | Х |
| 1.4. | Контрольная точка 1.2  Увеличение количества спортивных мероприятий | Х | 20.12.2025 | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | 16,7 | Х | Х | 16,7 | Х |
| 2. | Структурный элемент «Создание условий для развития физической культуры и спорта» | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.  «Организация и проведение сельских спортивных  и физкультурных мероприятий среди различных слоев населения Поляковского сельского поселения» | 01.01.2025 | 20.12.2025 | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1  Увеличение количества детей и подростков, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом | Х | 20.12.2025 | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
| 3. | Итого по муниципальной  программе | Х | Х | Ведущий специалист Администрации Поляковского сельского поселения Сасина Н.И. | 141,7 | Х | Х | 141,7 | Х |
|